## 前端
dptms项目开发计划和进度——前端
版本 | 姓名 | 影响模块 | 任务描述 | 开始时间 | 完成时间 | 任务进度 | 任务
v1.0.0 | [6 empty] | 优化
BUG

## 后端
dptms项目开发计划和进度——后端
版本 | 客户端 | 姓名 | 影响模块 | 任务描述 | 开始时间 | 完成时间 | 任务进度 | 任务
v1.0.0 | 后台管理系统 | 陆宇豪 | 【注册中心】 | 完成注册中心模块 | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 100% | 优化
|  | 陆宇豪 | 【配置中心】 | 完成配置中心 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 100% | BUG
|  | 陆宇豪 | 【common】 | 完成公共配置和工具类开发 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 100%
|  | 陆宇豪 | 【整体】 | 完成开发结构设计 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 100%
|  | 陆宇豪 | 【认证中心】 | 完成系统认证授权功能 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 100%
|  | 陆宇豪 | 【认证中心】 | 重写认证中心认证方式 | 2020-07-31 | 2020-08-02 | 100%
|  | 陆宇豪 | 【网关】 | 配置网关信息 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 100%
|  | 陆宇豪 | 【整体】 | 完善微服务架构配置 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 100%
|  | 陆宇豪 | 【服务监控面板】 | 添加SBA服务监控面板 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 100%
|  | 陆宇豪 | 【整体】 | 服务安全配置 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 100%
|  | 陆宇豪 | 【认证中心】 | 重写token生成策略 | 2020-11-20 | 2020-11-29 | 100%
|  | 陆宇豪 | 【网关】 | 添加权限校验 |  |  | 0%
|  | 陆宇豪 | 【系统管理】 | 权限增删改查 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 100%
|  | 鲍佳忠 | 【系统管理】 | 菜单增删改查，权限绑定 | 2020-12-16 | 2020-12-22 | 100%
|  | 陆宇豪 | 【系统管理】 | 角色增删改查，菜单绑定 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 100%
|  | 陆宇豪 | 【系统管理】 | 用户增删改查，角色绑定 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 100%
|  | 陆宇豪 | 【系统管理】 | 组织增删改查，用户分配组织 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 100%

## 前端(vue)
dptms项目开发计划和进度——前端(vue)
版本 | 姓名 | 影响模块 | 任务描述 | 开始时间 | 完成时间 | 任务进度 | 任务
v1.0.0 | 陆宇豪 | 【整体】 | 项目结构搭建 | 2020-11-29 | 2020-12-06 | 100% | 优化
BUG